## Sheet1
DỰ ÁN CAPSTONE Website bán điện thoại
Thành viên | Task | Tiến độ | Ghi chú | Cấu trúc thư mục
Nguyễn Phước Nguyên Ân | Giao diện customer | 100% |  | Nguyễn Phước Nguyên Ân | Cao Thị Minh Tuyền
Cao Thị Minh Tuyền | Giao diện admin | 100%
Cao Thị Minh Tuyền | Xử lý API | 100%
Cao Thị Minh Tuyền | Chức năng thêm sản phẩm trang admin | 100%
Cao Thị Minh Tuyền | Chức năng xóa sản phẩm trang admin | 100%
Cao Thị Minh Tuyền | Chức năng sửa thông tin sản phẩm trang admin | 100%
Nguyễn Phước Nguyên Ân | Chức năng cập nhật sản phẩm trang customer từ API | 100%
Nguyễn Phước Nguyên Ân | Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên và theo select type | 100%
Nguyễn Phước Nguyên Ân | Chức năng select type | 100%
Nguyễn Phước Nguyên Ân | Chức năng darkmode, lightmode | 100%
Nguyễn Phước Nguyên Ân | Chức năng giỏ hàng, thanh toán | 100%
Nguyễn Phước Nguyên Ân | Reponsive trang customer | 100%
Cao Thị Minh Tuyền | Validation dữ liệu admin page
Cao Thị Minh Tuyền | Reponsive trang admin | 100%
Nguyễn Phước Nguyên Ân | Deploy Vercel | 100%
Nguyễn Phước Nguyên Ân | Record video demo | 100%

## Sheet2
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 100% | Dev1 |  | 2024-12-14 | 95% | Dev2
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2024-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2024-05-23 | 2024-07-01 | 90% | Dev A |  | 2024-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 100% | Dev A |  | 2024-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2024-06-20 | 2024-06-28 | 90% | Dev A |  | 2024-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 80% | Dev A |  | 2024-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 100% | Dev1 |  | 2024-12-14 | 100% | Dev2